## Março
Avaliação de Tecnologias voltadas a ONGs de Proteção Animal para apoio ao resgate de animais domésticos
Linha do tempo das atividades diárias realizadas - Março/2018
DETALHES DO PROJETO
| DATA | ETAPA | DESCRIÇÃO | POSIÇÃO | LINHA DE BASE
Semana 1 | 2018-03-01 | ETAPA 2 - FASE 1 |  | 25 | 1
| 2018-03-01 | Lista de Tarefas | Criação da lista de Tarefas no Wunderlist por fase | -4 | 1
| 2018-03-02 | Correções | Realizada correções referentes a revisão da Profª Ana em 2017 (Pesquisa em Informática) | 10 | 1
| 2018-03-03 | Pesquisa | Pesquisa de trabalhos relacionados | -10 | 1
| 2018-03-07 | Atualização | Atualização do cronograma | 15 | 1
Semana 2 | 2018-03-10 | Pesquisa | Pesquisa de trabalhos relacionados na área de tecnologia | -5 | 1
| 2018-03-10 | Atualização | Atualização das tarefas no Wunderlist | 10 | 1
| 2018-03-11 | Seleção | Selecionar quais dos trabalhos relacionados serão usados no trabalho (na área) | 25 | 1
Semana 3 | 2018-03-16 | Seleção | Selecionado para serem citados no trabalhos 2 artigos e 3 monografias | 5 | 1
| 2018-03-17 | Capítulo 2 | Iniciado o capítulo 2 | -20 | 1
| 2018-03-18 | Conceitos | Identificado os conceitos que necessitam serem inseridos no trabalho | -5 | 1
| 2018-03-19 | Pesquisa | Pesquisa sobre os conceitos | -15 | 1
| 2018-03-19 | Definição dos conceitos | Identificado os conceitos das sessões: 2.1.1; 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 | 15 | 1
| 2018-03-20 | Questionário | Elaboração do questionário de pesquisa de opinião | 20 | 1
| 2018-03-21 | Ajustes | Realizado ajustes no questionário | 5 | 1
| 2018-03-21 | Definição dos conceitos | Identificado o conceito da sessão: 2.1.5 | -10 | 1
Semana 4 | 2018-03-22 | Gráfico | Criado o gráfico sobre os motivos de abandono de animais | 25 | 1
| 2018-03-24 | Gráfico | Modificações no gráfico | -5 | 1
| 2018-03-25 | Definição dos conceitos | Identificado o conceito da sessão: 2.1.6 | 15 | 1
| 2018-03-26 | Atualização | Atualizado o questionário | -15 | 1
| 2018-03-26 | Formulários | Entregue os formulário 1 (identificação do aluno) e 2 (aceite do orientador) | 5 | 1
| 2018-03-27 | Revisão sistemática | Pesquisa na base de dados Web of Science sobre artigos/ trabalhos | -20 | 1
| 2018-03-28 | Atualização | Atualizado o questionário | 20 | 1
| 2018-03-28 | Definição dos conceitos | Identificado o conceito da sessão: 2.1.7 | 10 | 1
| 2018-03-29 | Acompanhamento | Prazo final para entrega de acompanhamento mensal | 15 | 1
| 2018-03-29 | Formulários | Prazo final para entrega dos formulários (idendificação e termo de orientação) | -5 | 1

## Abril
Avaliação de Tecnologias voltadas a ONGs de Proteção Animal para apoio ao resgate de animais domésticos
Linha do tempo das atividades diárias realizadas - Abril/2018
DETALHES DO PROJETO
| DATA | ETAPA | Descrição | POSIÇÃO | LINHA DE BASE
1ª Semana | 2018-03-31 | Atualização | Atualizado os conceitos e inserido fontes e realizado ajustes na formatação | 25 | 1
| 2018-04-01 | Pesquisa | Pesquisa de Ongs e Grupos/Página no Facebook e Google | -10 | 1
| 2018-04-02 | Ajustes | Realizado ajustes no questionário e reformulação de perguntas | 10 | 1
| 2018-04-03 | qrCode | Criado qrCode do link do questionário | -5 | 1
| 2018-04-03 | Imagem de divulgação | Realizado ajustes na imagem de divulgação do questionário | 15 | 1
| 2018-04-03 | Envio (e-mail) | Envio do questionário via e-mail | -15 | 1
| 2018-04-04 | Apêndice | Inserido questionário no Apêndice do TC | 5 | 1
| 2018-04-06 | Envio | Envio do questionário para algumas grupos/páginas de Proteção Animal | -15 | 1
2ª Semana | 2018-04-08 | Atualização | Inserido os resultados da Pesquisa Sistemática feita na base de pesquisa Web of Science | 15 | 1
| 2018-04-09 | Envio | Envio do questionário para grupos/páginas de Proteção Animal | -20 | 1
| 2018-04-10 | Envio | Envio do questionário para grupos após aprovação dos moderadores para acesso/envio | 20 | 1
| 2018-04-11 | Divulgação | Divulgação da Pesquisa nas Redes Sociais (Facebook, Instagram) | -15 | 1
| 2018-04-13 | Divulgação | Divulgação da Pesquisa nas Redes Sociais (Facebook, Instagram) | 15 | 1
3ª Semana | 2018-04-15 | Atualização | Realizado ajustes na formatação | -15 | 1
| 2018-04-17 | Questionário | Término do prazo para receber resposta do questionário | -20 | 1
| 2018-04-17 | Trabalhos Relacionados | Inserido no texto os trabalhos relacionados ao tema (trabalhos A e B) | 15 | 1
| 2018-04-19 | Reunião | Reunião com os orientadores, mostra do resultado do questionário e indicações para modificações/ajustes | -10 | 1
| 2018-04-20 | Gráficos | Análise dos gráficos (pesquisa) que necessitam ser refeitos | 10 | 1
4ª Semana | 2018-04-23 | Pesquisa | Pesquisa de vetores para criação dos gráficos | -15 | 1
| 2018-04-24 | Trabalhos Relacionados | Pesquisa de trabalhos relacionados sobre monitoramento | 15 | 1
| 2018-04-25 | Atualização | Realizado ajustes na formatação | -20 | 1
| 2018-04-26 | Gráficos | Escolha do tema (cores e modelos) dos gráficos que serão refeitos | 12 | 1
| 2018-04-26 | Entrega | Entrega do acompanhamento mensal | -15 | 1
| 2018-04-30 | Formulário | Prazo final para entrega de acompanhamento mensal | 15 | 1
1

## Maio
Avaliação de Tecnologias voltadas a ONGs de Proteção Animal para apoio ao resgate de animais domésticos
Linha do tempo das atividades diárias realizadas - Maio/2018
DETALHES DO PROJETO
| DATA | ETAPA | DESCRIÇÃO | POSIÇÃO | LINHA DE BASE
Semana 1 | 2018-05-02 | WLATAC | Download do modelo do artigo IEEE e pesquisa de exemplos de artigos já publicados usando este modelo - WLATAC | 25 | 1
| 2018-05-03 | WLATAC | Alterado a formatação do artigo para o modelo IEEE - WLATAC | -15 | 1
| 2018-05-04 | Gráficos | Teste dos modelos dos gráficos que serão utilizados para inserir os resultados da pesquisa de opinião | -10 | 1
| 2018-05-05 | WLATAC | Edição do artigo para submissão - WLATAC | 15 | 1
Semana 2 | 2018-05-07 | WLATAC | Inserido informações sobre a pesquisa de opinião no artigo e compartilhado com os orientadores - WLATAC | -15 | 1
| 2018-05-08 | Submissão | Revisão final e submissão do artigo - WLATAC | 15 | 1
| 2018-05-10 | Trabalhos relacionados | Inserido os trabalhos relacionados (C, D, E, F) no TC | -25 | 1
| 2018-05-10 | Gráficos | Editados gráficos | -15 | 1
| 2018-05-11 | Gráficos | Finalizando a editados gráficos | 25 | 1
| 2018-05-12 | Slides | Criação dos slides para apresentação final | 15 | 1
Semana 3 | 2018-05-14 | Infográfico | Criado o cabeçalho do infográfico | 20 | 1
| 2018-05-15 | Gráficos | Convertido os gráficos (.pdf para .ai) para serem inseridos no infográfico | -15 | 1
| 2018-05-16 | Levantamento | Criado a pauta de itens para checar com os orientadores na reunião | 5 | 1
| 2018-05-17 | Reunião | Reunião com os orientadores e demais colegas (13:30hs até às 15:00hs) para verificar o andamento dos TCs e demais orientações/providências | -30 | 1
| 2018-05-17 | Slides | Criação do layout da apresentação para apresentação do TC para os orientadores (25/05) | -20 | 1
| 2018-05-18 | Slides | Finalização do layout da apresentação do dia 25/05 | 20 | 1
| 2018-05-18 | Formatação | Formatado os resultados da pesquisa realizada no Facebook e Google das Ongs e grupos de voluntários | 10 | 1
| 2018-05-18 | Strings de busca | Inserido as string de busca (2.3) para a localização de Ongs e Protetores para envio do convite para responder a pesquisa de opinião | 30 | 1
| 2018-05-19 | Questionário | Inserido no TC o capítulo 3. Pesquisa de Opinião | -35 | 1
Semana 4 | 2018-05-20 | Formatação | Alterado a formatação das figuras no TC | 37 | 1
| 2018-05-20 | Gráficos | Refeitos gráficos faltantes (1 e 10) | 25 | 1
| 2018-05-21 | Resultado | Inserido no TC as seções 4.1.1 até 4.1.5 | -6 | 1
| 2018-05-21 | Cronograma | Atualizado o cronograma e as fases do trabalho | -16 | 1
| 2018-05-21 | Infográfico | Criação do infográfico (inserido os gráficos e perguntas) | -30 | 1
| 2018-05-22 | Infográfico | Criação do infográfico com foco nos dados da pesquisa | 15 | 1
| 2018-05-22 | Infográfico | Criado no Git Pages, uma página contendo o infográfico com todos os gráficos | 25 | 1
| 2018-05-22 | Resultado | Inserido no TC as seções 4.1.6 até 4.1.24 | 33 | 1
| 2018-05-23 | Referências | Inserido no TC as referências formatadas (ABNT) | -10 | 1
| 2018-05-23 | Formatação | Atualizado a formatação do TC e referenciado as fontes | -22 | 1
| 2018-05-24 | Slides | Montagem da apresentação | 15 | 1
| 2018-05-24 | Atualização | Atualizado índice de figuras/gráficos, sumário e apêndice | 10 | 1
| 2018-05-25 | Slides | Inserido na apresentação os resultados e o processo da pesquisa de opinião | -18 | 1
| 2018-05-25 | Pré-entrega | Entrega do TC para os orientadores para correções | -28 | 1
| 2018-05-26 | Slides | Finalização (formatação e distribuição de conteúdo) da apresentação | 28 | 1
| 2018-05-28 | Numeração | Numerado os slides e adicionado animação em partes específicas | 20 | 1
| 2018-05-30 | Formulário | Elaboração do formulário de acompanhamento mensal / linha do tempo para impressão | -20 | 1
1

## Junho
Modelo de aplicação com ênfase em ONGs de Proteção Animal para apoio ao resgate de animais domésticos
Linha do tempo das atividades diárias realizadas - Junho/2018
DETALHES DO PROJETO
| DATA | ETAPA | DESCRIÇÃO | POSIÇÃO | LINHA DE BASE
Semana 1 | 2018-06-04 | Mensagem | Criação da mensagem para envio ao participantes (e-mail / publicação). | -20 | 1
| 2018-06-05 | Imagem | Criação da imagem de agradecimento para envio aos participantes (e-mail). | 10 | 1
| 2018-06-05 | Atualização | Atualizado dados dos infográficos. | 15 | 1
| 2018-06-05 | Mensagem | Atualização da imagem e inserção das imagens no corpo da mensagem e em anexo. Testado a formatação no e-mail. | 20 | 1
| 2018-06-06 | Atualização | Atualizado infográfico no Github e atualizado index para o GitPages. | -10 | 1
| 2018-06-07 | Envio | Envio da mensagem contendo a devolutiva da pesquisa para os participantes que deixaram e-mails e publicado no Facebook. | 15 | 1
| 2018-06-08 | Revisão | Revisado seção 4.1 - Resultados | -15 | 1
| 2018-06-09 | Slides | Ajustes no layout dos slides [v2] | 15 | 1
Semana 2 | 2018-06-11 | Wunderlist | Organização do item "Submissão de artigos" contendo os prazos para cada um dos eventos, que serão enviados artigos | 15 | 1
| 2018-06-12 | Devolutiva | Inserido no TC a seção 4.2 - Devolutiva da Pesquisa | -20 | 1
| 2018-06-12 | Cronograma | Descrição das atividade realizadas no primeiro semestre | -15 | 1
| 2018-06-12 | Apêndice | Inserido no TC os apêndices C e D | -10 | 1
| 2018-06-13 | IHC | Elaboração do artigo para o IHC | 20 | 1
| 2018-06-14 | IHC | Elaboração do artigo para o IHC | -10 | 1
| 2018-06-14 | Reunião | Reunião com os orientadores, para revisão do título, objetivos e fases. | -18 | 1
| 2018-06-14 | Revisão | Revisão do TC | -25 | 1
| 2018-06-15 | Imagem | Atualização da imagem "Fases do Trabalho", adicionado nova fase. | 10 | 1
| 2018-06-15 | Revisão | Revisão final do TC | 18 | 1
| 2018-06-15 | Entrega | Submissão do TC I via SigA e envio para os orientadores via e-mail | 25 | 1
| 2018-06-16 | IHC | Elaboração do artigo para o IHC | -10 | 1
| 2018-06-16 | Atualização | Atualização da imagem do cronograma e linha do tempo "Fase 5" e criação da "Fase 6" | -20 | 1
Semana 3 | 2018-06-18 | IHC | Elaboração do artigo para o IHC | 10 | 1
| 2018-06-18 | Webmedia | Elaboração do artigo para Webmedia | 20 | 1
| 2018-06-18 | Revisão | Revisão final do artigo para o IHC | 25 | 1
| 2018-06-18 | Submissão | Submissão do artigo para o IHC no JEMS | 30 | 1
| 2018-06-19 | Slides | Atualização dos slides para o seminário de socialização de TC | -7 | 1
| 2018-06-19 | Webmedia | Elaboração do artigo para Webmedia | -14 | 1
| 2018-06-19 | SulComp | Elaboração do artigo para o SulComp | -21 | 1
| 2018-06-20 | Slides | Ajustes na distribuição de conteúdo dos slides. | 15 | 1
| 2018-06-20 | Webmedia | Elaboração do artigo para Webmedia | 26 | 1
| 2018-06-21 | Slides | Atualização final nos Slides e ajustado numeração. | -12 | 1
| 2018-06-21 | Webmedia | Elaboração do artigo para Webmedia | -24 | 1
| 2018-06-22 | Pesquisa | Pesquisa das Tecnologias identificadas na Pesquisa de opinião | 11 | 1
| 2018-06-22 | Webmedia | Elaboração do artigo para Webmedia | 22 | 1
| 2018-06-23 | Meditec | Elaboração do artigo para Medianeira in Technology (MEDITEC) | -20 | 1
Semana 4 | 2018-06-25 | Seminário | Apresentação do TC I, no Seminário de Socialização | -15 | 1
| 2018-06-26 | Conceito | Inserido no TC o conceito "Centro de Zoonoses" - item 2.1.5 | 8 | 1
| 2018-06-26 | Cap. 5 | Organizado capítulo para inserção das tecnologias (itens 5.1 e 5.2) | 16 | 1
| 2018-06-26 | Microchip | Inserido no TC o item 5.1.1 - Microchip RFID | 24 | 1
| 2018-06-27 | RFID | Criação da imagem de vantagens e desvantagens do Microchip - RFID e pesquisa de imagens de microchips e aplicadores | -15 | 1
| 2018-06-28 | Cap. 5 | Inserido no TC os itens 5.1.2 (Microchip - NFC) e 5.1.3 (Coleira com qrCode) | 13 | 1
| 2018-06-28 | Formulário | Elaboração do formulário de acompanhamento mensal / linha do tempo para impressão | 23 | 1
1

## Julho
Modelo de aplicação com ênfase em ONGs de Proteção Animal para apoio ao resgate de animais domésticos
Linha do tempo das atividades diárias realizadas - Julho/2018
DETALHES DO PROJETO
| DATA | ETAPA | DESCRIÇÃO | POSIÇÃO | LINHA DE BASE
| 2018-06-29 | Referências | Identificado as referências do texto "Microchip RFID" (por ter sido usado trabalho realizado na disciplina Redes sem Fio para consulta) | -7 | 1
| 2018-06-29 | Imagens | Inserido as imagens pesquisadas (microchip, aplicador e leitor) no TC | -12 | 1
| 2018-06-30 | SEBSC | Elaboração do artigo para Simpósio Brasileiro de Engenharia de Sistemas Computacionais (SEBSC) | 10 | 1
Semana 1 | 2018-06-30 | Referências | Atualizada as referências do TC dos itens inseridos no TC | 15 | 1
| 2018-07-02 | 5.1 | Inserido no TC o item 5.1.4 (Coleira com Tag) | -13 | 1
| 2018-07-02 | SulComp | Correções no artigo do SulComp | -18 | 1
| 2018-07-03 | WAIHCWS | Elaboração do artigo para Workshop sobre Aspectos da Interação-Humano Computador para a Web Social | 7 | 1
| 2018-07-03 | 5.1 | Inserido no TC os itens: 5.1.5 (Aplicativo de Busca), 5.1.6 (Aplicativo de Identificação) e 5.1.7 (Redes Sociais) | 15 | 1
| 2018-07-04 | Referências | Atualizada as referências do TC dos itens inseridos no TC | -6 | 1
| 2018-07-04 | SEBSC | Elaboração do artigo para Simpósio Brasileiro de Engenharia de Sistemas Computacionais (SEBSC) | -9 | 1
| 2018-07-04 | SulComp | Correções no artigo do SulComp | -13 | 1
| 2018-07-05 | WAIHCWS | Elaboração do artigo para Workshop sobre Aspectos da Interação-Humano Computador para a Web Social | 4 | 1
| 2018-07-05 | Reunião | Reunião com os orientadores: conversado sobre os itens: 5.2 (Tecnologias identificadas nos trabalhos relacionados), 5.3 (Classificação de tecnologias) e 5.4 (Aplicabilidade). Além das próximas submissões de artigos. | 10 | 1
| 2018-07-06 | SEBSC | Elaboração do artigo para Simpósio Brasileiro de Engenharia de Sistemas Computacionais | -5 | 1
| 2018-07-06 | Funcionalidades | Identificado as funcionalidades das tecnologias [5.4.1] | -20 | 1
| 2018-07-06 | 5.2 | Inserido no TC os itens: 5.2.1 (Aplicativo mobile para adoção de animais) e 5.2.2 (Informatização de Centro de Zoonoses) | -15 | 1
| 2018-07-07 | SulComp | Atualização final do artigo para o SulComp | 16 | 1
| 2018-07-07 | Meditec | Ajustes no Meditec (atualização do texto e referências) | 12 | 1
Semana 2 | 2018-07-09 | 5.2 | Inserido no TC os itens: 5.2.3 (Facebook e Blogger como ferramentas de divulgação), (5.2.4) Registro geral de animais e (5.2.5) Monitoramento de animais com rede de sensores sem fio | 10 | 1
| 2018-07-09 | Submissão | Submissão do artigo para o SulComp no JEMS | 4 | 1
| 2018-07-10 | ERI-GO | Elaboração do artigo para Escola Regional de Informática de Goiás [ERI-GO] | -10 | 1
| 2018-07-10 | Webmedia | Elaboração do artigo para Webmedia | -15 | 1
| 2018-07-10 | Referências | Revisão/correção das referências do texto conforme ABNT | -20 | 1
| 2018-07-11 | ERI-GO | Elaboração do artigo para Escola Regional de Informática de Goiás [ERI-GO] | 10 | 1
| 2018-07-11 | Meditec | Elaboração do artigo para Medianeira in Technology [MEDITEC] | 14 | 1
| 2018-07-11 | Pesquisa | Pesquisa em livros os conceitos de hardware e software para posterior inserção no TC | 18 | 1
| 2018-07-12 | 5.3 | Inserido no TC a seção 5.3 Classificação | -2 | 1
| 2018-07-12 | 5.4 | Inserido no TC a seção 5.4 Aplicabilidade | -5 | 1
| 2018-07-12 | Referências | Atualizada as referências do TC dos itens inseridos no TC | -8 | 1
| 2018-07-12 | Webmedia | Elaboração do artigo para Webmedia | -12 | 1
| 2018-07-13 | Wunderlist | Criado lista no Wunderlist com os datas dos resultados da submissão | 5 | 1
| 2018-07-13 | Atualização | Inserido informações sobre o Banco Central de Dados de Identificação Animal, no item 5.1.1 Microchip RFID | 10 | 1
| 2018-07-13 | Pesquisa | Pesquisa de softwares para produzir as modelagens e as prototipagens | 15 | 1
| 2018-07-14 | Atualização | Atualizado Apêndices e inserido a seção Anexos | -6 | 1
| 2018-07-14 | Infográfico | Atualizado infográfico e criado duas versões para inserir nos artigos. | -15 | 1
| 2018-07-14 | ERI-GO | Elaboração do artigo para Escola Regional de Informática de Goiás [ERI-GO] | -19 | 1
| 2018-07-15 | Submissão | Submissão do artigo Medianeira in Technology [MEDITEC] no JEMS | 12 | 1
Semana 3 | 2018-07-28 | Softwares | Identificação dos softwares que poderão ser utilizados no desenvolvimento da 5ª Fase | 10 | 1
| 2018-07-28 | CONPET | Elaboração do artigo para Congresso de Especialidades Veterinárias e Fórum Goiano de Negócios Pet | 18 | 1
| 2018-07-29 | ERI-GO | Submissão do artigo para Escola Regional de Informática de Goiás [ERI-GO] no JEMS | 15 | 1
| 2018-07-30 | SEBSC | Submissão do artigo para Simpósio Brasileiro de Engenharia de Sistemas Computacionais no JEMS | -4 | 1
| 2018-07-30 | WAIHCWS | Elaboração do artigo para Workshop sobre Aspectos da Interação-Humano Computador para a Web Social | -9 | 1
| 2018-07-30 | WTIC | Elaboração do artigo para WebMedia 2018 - XV Workshop de Trabalhos de Iniciação Científica | -14 | 1
| 2018-07-31 | Submissão | Submissão do artigo para WebMedia no JEMS | 4 | 1
| 2018-07-31 | CONPET | Revisão do artigo para Congresso de Especialidades Veterinárias e Fórum Goiano de Negócios Pet | 9 | 1
1
Recesso
(16 à 27 de julho de 2018)

## Agosto
Modelo de aplicação com ênfase em ONGs de Proteção Animal para apoio ao resgate de animais domésticos
Linha do tempo das atividades diárias realizadas - Agosto/2018
DETALHES DO PROJETO
| DATA | ETAPA | DESCRIÇÃO | POSIÇÃO | LINHA DE BASE
Semana 1 | 2018-08-01 | Submissão | Submissão do artigo 1º CONPET - Congresso de Especialidades Veterinárias e Fórum Goiano de Negócios Pet via e-mail | -5 | 1
| 2018-08-01 | WAIHCWS | Elaboração do artigo para Workshop sobre Aspectos da Interação-Humano Computador para a Web Social | -10 | 1
| 2018-08-02 | Imagem | Criado a imagem conjunta da Metodologia e Fases de desenvolvimento | 10 | 1
| 2018-08-02 | Revisão | Corrigido o TC conforme revisão dos professores [BANCA I] | 15 | 1
| 2018-08-03 | WAIHCWS | Elaboração do artigo para Workshop sobre Aspectos da Interação-Humano Computador para a Web Social | -10 | 1
| 2018-08-03 | FICE | Elaboração do artigo para FICE | -15 | 1
| 2018-08-04 | WTIC | Elaboração do artigo para WebMedia 2018 - XV Workshop de Trabalhos de Iniciação Científica | 5 | 1
| 2018-08-04 | FICE | Elaboração do artigo para FICE | 15 | 1
| 2018-08-05 | Revisão | Corrigido o TC conforme revisão dos professores [BANCA I] | -20 | 1
| 2018-08-05 | WAIHCWS | Submissão do artigo para Workshop sobre Aspectos da Interação-Humano Computador para a Web Social no JEMS | -5 | 1
Semana 2 | 2018-08-06 | WTIC | Elaboração do artigo para WebMedia 2018 - XV Workshop de Trabalhos de Iniciação Científica | -15 | 1
| 2018-08-06 | FICE | Elaboração do artigo para FICE | -10 | 1
| 2018-08-07 | Referências | Adicionado as referências do capítulo 4 |  | 1
| 2018-08-07 | WSI | Elaboração do artigo para WSI - Workshop em Sistemas de Informação | 15 | 1
| 2018-08-08 | Atualização | Atualização da imagem das Fases de desenvolvimento do TC | -15 | 1
| 2018-08-08 | WTIC | Elaboração do artigo para WebMedia 2018 - XV Workshop de Trabalhos de Iniciação Científica | -10 | 1
| 2018-08-08 | FICE | Elaboração do artigo para FICE | -5 | 1
| 2018-08-09 | FICE | Elaboração do artigo para FICE | 15 | 1
| 2018-08-10 | EATI | Elaboração do artigo para o EATI (Encontro Anual de Tecnologia da Informação) | -20 | 1
| 2018-08-11 | FICE | Submissão do artigo na FICE | 20 | 1
| 2018-08-13 | WTIC | Submissão do artigo WebMedia 2018 - XV Workshop de Trabalhos de Iniciação Científica, no JEMS | -10 | 1
Semana 3 | 2018-08-14 | WSI | Submissão do artigo no WSI - Workshop em Sistemas de Informação | -15 | 1
| 2018-08-14 | Wunderlist | Atualização do calendário de atividades do TC | 15 | 1
| 2018-08-15 | Pesquisa | Pesquisa de artigos sobre Design Thinkings aplicado no desenvolvimento de sistemas | 10 | 1
| 2018-08-16 | EATI | Elaboração do artigo para o EATI (Encontro Anual de Tecnologia da Informação) | -10 | 1
| 2018-08-17 | Pesquisa | Pesquisa de artigos sobre Design Thinkings aplicado no desenvolvimento de sistemas | 15 | 1
| 2018-08-18 | ERSI | Elaboração de artigo para ERSI (Escola Regional de Sistemas de Informação do Rio de Janeiro) | -15 | 1
Semana 4 | 2018-08-20 | Escopo | Criação do projeto do TC na disciplina Gerência de Projeto | 15 | 1
| 2018-08-20 | Congresso | Elaboração do artigo para o I Congresso de Tecnologia da Informação do IFSUL Passo Fundo | 5 | 1
| 2018-08-21 | Conceitos | Seleção dos textos que serão usados no capítulo 5 | -15 | 1
| 2018-08-22 | Revisão | Corrigido o TC conforme revisão dos professores [BANCA I] | 15 | 1
| 2018-08-23 | Congresso | Elaboração do artigo para o I Congresso de Tecnologia da Informação do IFSUL Passo Fundo | -20 | 1
| 2018-08-24 | WSI | Correção do artigo para o WSI | 20 | 1
| 2018-08-25 | Submissão | Submissão da versão final do artigo do WSI | -15 | 1
Semana 5 | 2018-08-27 | Conceitos | Seleção dos textos que serão usados no capítulo 5 | 7 | 1
| 2018-08-28 | Slides | Desenvolvimento da apresentação do artigo | 15 | 1
| 2018-08-28 | EATI | Elaboração do artigo para o EATI (Encontro Anual de Tecnologia da Informação) | 10 | 1
| 2018-08-29 | Apresentação | Apresentação do artigo no WSI: E-tic | -10 | 1
| 2018-08-30 | FICE | Revisão do artigo para a FICE (correções) | 10 | 1
| 2018-08-30 | SEPE | Elaboração do resumo para SEPE | 15 | 1
| 2018-08-31 | Congresso | Elaboração do artigo para o I Congresso de Tecnologia da Informação do IFSUL Passo Fundo | -5 | 1
| 2018-08-31 | SEPE | Submissão do resumo para SEPE (Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão - IFC Araquari) | -15 | 1
1

## Setembro
Modelo de aplicação Web com ênfase em ONGs de Proteção Animal para apoio ao resgate de animais domésticos
Linha do tempo das atividades diárias realizadas - Setembro/2018
DETALHES DO PROJETO
| DATA | ETAPA | DESCRIÇÃO | POSIÇÃO | LINHA DE BASE
Semana 1 | 2018-09-01 | EATI | Submissão do artigo para o EATI (Encontro Anual de Tecnologia da Informação) | 10 | 1
| 2018-09-01 | Congresso | Submissão do artigo para o I Congresso de Tecnologia da Informação do IFSUL Passo Fundo | 15 | 1
| 2018-09-03 | FICE | Enviado versão corrigida do resumo via e-mail | -10 | 1
| 2018-09-04 | Sulcomp | Atualização do artigo do Sulcomp para envio da versão final | 10 | 1
| 2018-09-05 | Ferramentas | Inserido as informações na seção 1.8 Ferramentas - 1.8.1: Microsoft Excel | -10 | 1
| 2018-09-06 | Pôster | Criação do pôster para apresentação do trabalho no CONAITEC | 15 | 1
| 2018-09-07 | Pôster | Criação do pôster para apresentação do trabalho no CONAITEC | -6 | 1
| 2018-09-07 | Ferramentas | Inserido as informações na seção 1.8 Ferramentas - 1.8.2: Wunderlist | -13 | 1
| 2018-09-08 | Aderência | Inserido as informações na seção 1.7 Aderência ao Bacharelado | 10 | 1
Semana 2 | 2018-09-10 | Pôster | Criação do pôster para apresentação do trabalho no CONAITEC | 15 | 1
| 2018-09-11 | Ferramentas | Inserido as informações na seção 4.3 Ferramentas - 4.3.1: Canva | -15 | 1
| 2018-09-12 | Slides | Elaboração da apresentação para apresentação na FICE | 15 | 1
| 2018-09-13 | MICTI | Elaboração de resumo expandido para submissão | -20 | 1
| 2018-09-14 | Apresentação | Apresentação do pôster no CONAITEC - PR | 20 | 1
| 2018-09-15 | Slides | Elaboração da apresentação para apresentação na FICE | -15 | 1
Semana 3 | 2018-09-17 | Atualização | Atualizado referências do TC | 12 | 1
| 2018-09-17 | Submissão | Enviado via SigA o TC para Pré-banca | 15 | 1
| 2018-09-17 | MICTI | Elaboração de resumo expandido para submissão e submissão do resumo | 20 | 1
| 2018-09-18 | Slides | Elaboração da apresentação para apresentação na FICE | 5 | 1
| 2018-09-18 | WebMedia | Atualização do artigo do WebMedia - WTIC | 9 | 1
| 2018-09-19 | Requisitos | Criação da imagem sobre requisitos funcionais e não-funcionais para o TC | -10 | 1
| 2018-09-19 | WebMedia | Envio da versão atualizado do artigo para o WebMedia - WTIC | -15 | 1
| 2018-09-20 | FICE | Apresentação do resumo na IX FICE | 10 | 1
| 2018-09-20 | Requisitos | Definição de requisitos inserido no TC | 15 | 1
| 2018-09-21 | ERSI | Envio da versão corrigida do artigo para o ERSI | -10 | 1
| 2018-09-21 | SEPE | Envio da versão corrigida do resumo para o SEPE | -15 | 1
| 2018-09-22 | Slides | Correção dos slides para apresentação no SEPE | 15 | 1
Semana 4 | 2018-09-24 | ERES | Elaboração do artigo para submissão no ERES | -15 | 1
| 2018-09-24 | EATI | Correção do artigo para EATI (versão completa) | -20 | 1
| 2018-09-25 | Sulcomp | Elaboração do pôster para apresentação no evento (templante) | 10 | 1
| 2018-09-25 | RF | Inserido no TC os requisitos funcionais do sistema | 15 | 1
| 2018-09-26 | Atores | Inserido no TC o item Atores | -15 | 1
| 2018-09-26 | WebMedia | Correção do formato do arquivos e ajustes finais | -10 | 1
| 2018-09-26 | ERES | Elaboração do artigo para submissão no ERES | -20 | 1
| 2018-09-27 | SEPE | Apresentação do trabalho no SEPE (Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão - IFC Araquari) | 10 | 1
| 2018-09-27 | ERES | Submissão do artigo para o ERES | 20 | 1
| 2018-09-28 | EATI | Correção do artigo para EATI (versão completa) | -15 | 1
| 2018-09-29 | Pôster | Criação do pôster para apresentação do trabalho no SULCOMP | 10 | 1
| 2018-09-29 | EATI | Submissão do artigo completo para o EATI | 15 | 1
1

## Outubro
Modelo de aplicação com ênfase em ONGs de Proteção Animal para apoio ao resgate de animais domésticos
Linha do tempo das atividades diárias realizadas - Outubro/2018
DETALHES DO PROJETO
| DATA | ETAPA | DESCRIÇÃO | POSIÇÃO | LINHA DE BASE
Semana 1 | 2018-10-01 | Conceitos | Inserido no TC os conceitos da requisitos, banco de dados | 25 | 1
| 2018-10-02 | Conceitos | Inserido no TC os conceitos de prótotipos | 10 | 1
| 2018-10-03 | SULCOMP | Participação no SULCOMP | -10 | 1
| 2018-10-04 | Orientação | Reunião com o orientador para validação dos requisitos do sistema | 5 | 1
| 2018-10-04 | SULCOMP | Apresentação do pôster no SULCOMP | 10 | 1
| 2018-10-05 | 6.4 | Inserido no TC seção 6.4 Banco de Dados | -15 | 1
| 2018-10-06 | Modelagem BD | Elaborado modelo conceitual e lógico do banco de dados | 15 | 1
Semana 2 | 2018-10-08 | M Físico | Correção do modelo físico | -15 | 1
| 2018-10-09 | Dicionário | Criação do dicionário de dados | 15 | 1
| 2018-10-10 | Pesquisa | Pesquisa sobre Design Thinkings para elaboração do resumo estendido | -10 | 1
| 2018-10-10 | Orientação | Reunião com o co-orientador para validação dos requisitos do sistema | -20 | 1
| 2018-10-11 | Computer | Elaboração do resumo estentido para o Computer on the Beach | 10 | 1
| 2018-10-11 | Submissão | Submissão do resumo estentido | 15 | 1
| 2018-10-11 | Computer | Elaboração do artigo completo para o Computer on the Beach | 20 | 1
| 2018-10-12 | Registro | Registrado no JEMS a pré submissão do artigo para o Computer on the Beach | -20 | 1
| 2018-10-12 | Computer | Elaboração do artigo completo para o Computer on the Beach | -15 | 1
| 2018-10-13 | 6.4.1 | Inserido no TC a subseção 6.4.1 Modelo Conceitual | 20 | 1
| 2018-10-13 | 6.4.2 | Inserido no TC a subseção 6.4.2 Modelo Lógico | 15 | 1
Semana 3 | 2018-10-15 | 6.4.3 | Inserido no TC a subseção 6.4.3 Modelo físico | 10 | 1
| 2018-10-15 | 6.4.4 | Inserido no TC a subseção 6.4.4 Dicionário de Dados | 10 | 1
| 2018-10-16 | Prótotipos | Criado os prótotipos de baixa fidelidade do sistema | -10 | 1
| 2018-10-17 | Prótotipos | Criado os prótotipos de baixa fidelidade do sistema | 15 | 1
| 2018-10-18 | Reunião | Reunião com o co-orientador para checar a modelagem do banco de dados e os prótotipos | -15 | 1
| 2018-10-19 | Etapa 17 | Reunião com o orientador para checar os prótotipos e os casos de uso | 15 | 1
| 2018-10-20 | Prótotipos | Criado os prótotipos de baixa fidelidade do sistema | -10 | 1
| 2018-10-20 | ERES | Elaboração dos slides para apresentação do artigo no ERES | -15 | 1
Semana 4 | 2018-10-22 | Diagrama | Criado o diagrama de casos de uso | 15 | 1
| 2018-10-23 | Prótotipos | Criado os prótotipos de alta fidelidade do sistema | -20 | 1
| 2018-10-24 | Descrição | Feita a descrição dos casos de uso | 10 | 1
| 2018-10-24 | Prótotipos | Criado os prótotipos de alta fidelidade do sistema | 20 | 1
| 2018-10-25 | Prótotipos | Criado os prótotipos de alta fidelidade do sistema | -15 | 1
| 2018-10-26 | Convite | Elaborado convite para os membros da banco e enviado via e-mail | 20 | 1
| 2018-10-26 | Referências | Formatada as referências do TC | 15 | 1
| 2018-10-27 | Artigo | Revisão do artigo para o Computer on the Beach e submissão no JEMS | -10 | 1
1

## Novembro
Modelo de aplicação com ênfase em ONGs de Proteção Animal para apoio ao resgate de animais domésticos
Linha do tempo das atividades diárias realizadas - Novembro/2018
DETALHES DO PROJETO
| DATA | ETAPA | DESCRIÇÃO | POSIÇÃO | LINHA DE BASE
| 2018-10-30 | Pesquisa | Pesquisa realizada com os membros da banca para saber qual o formato era melhor para leitura do trabalho | 15 | 1
| 2018-10-30 | Prótotipos | Criado os prótotipos de alta fidelidade do sistema | 10 | 1
| 2018-10-31 | UML | Atualizado o diagrama de Casos de uso | -10 | 1
| 2018-11-01 | Questionário | Elaborado o questionário para o Teste de Viabilidade | 10 | 1
| 2018-11-01 | Prótotipos | Criado os prótotipos de alta fidelidade do sistema | 15 | 1
| 2018-11-02 | Convite | Criado o convite para a Consulta Pública para realizar o Teste de Viabilidade presencial | -15 | 1
| 2018-11-03 | Divulgação | Divulgação da realização da Consulta Pública (e-mail/publicações) | 15 | 1
Semana 2 | 2018-11-05 | Slides | Elaboração da apresentação do resumo na MICTI | -15 | 1
| 2018-11-05 | Divulgação | Divulgação do Questionário (e-mail/publicações) | 10 | 1
| 2018-11-06 | Consulta | Inserido no TCC o Teste de viabilidade: Consulta Pública | 15 | 1
| 2018-11-07 | Referências | Ajustado as referências do trabalho | 20 | 1
| 2018-11-07 | MICTI | Apresentação do resumo e participação na MICTI | -20 | 1
| 2018-11-08 | Gráficos | Criado os gráficos com os dados obtidos no questionário | 5 | 1
| 2018-11-09 | Ajustes | Arrumado a numeração de figuras, quadros, tabelas e gráficos | -15 | 1
| 2018-11-10 | Revisão | Revisão final | 15 | 1
Semana 3 | 2018-11-12 | Entrega | Enviado via e-mail o TCC para avaliação para os membros da banca e professores | 10 | 1
| 2018-11-13 | Capa | Elaboração da capa do slide / templante | -10 | 1
| 2018-11-14 | Introdução | Criado a parte introdutória dos slides | 15 | 1
| 2018-11-15 | Fases | Inserido as fases 1 e 2 e formatados os slides | -15 | 1
| 2018-11-16 | Fases | Inserido as fases 3 e 4 e formatados os slides | 15 | 1
| 2018-11-17 | Publicações | Inserido na apresentação os eventos na qual foram apresentados e publicados artigos e resumos | -15 | 1
Semana 4 | 2018-11-19 | Fases | Inserido na apresentação a fase 5. | 15 | 1
| 2018-11-20 | ComSoc | Elaboração do artigo para submissão | -20 | 1
| 2018-11-21 | Prévia | Realização da prévia da apresentação final para a turma IA16 | 20 | 1
| 2018-11-22 | Ajustes | Corrigido partes identificadas na prévia | -15 | 1
| 2018-11-23 | Protótipo | Corrigido alguns protótipos de alta fidelidade | 10 | 1
| 2018-11-23 | Reunião | Reunião com os orientadores | 5 | 1
| 2018-11-23 | Slides | Inserido na apresentação a fase 6 | 15 | 1
Semana 5 | 2018-11-26 | Slides | Inserido a numeração dos slides e últimos ajustes | 15 | 1
| 2018-11-26 | ComSoc | Elaboração do artigo para submissão | 10 | 1
| 2018-11-27 | Banca | Apresentação do trabalho para a banca avaliadora | -15 | 1
| 2018-11-28 | Correção | Correção da versão final do TCC | 15 | 1
| 2018-11-29 | Correção | Correção da versão final do TCC | -15 | 1
| 2018-11-30 | Atualização | Atualizado listas | 10 | 1
| 2018-11-30 | Correção | Correção da versão final do TCC | 15 | 1
1

## ---
SEU PROJETO
LINHA DO TEMPO
DETALHES DO PROJETO
DATA | TÍTULO | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | POSIÇÃO | LINHA DE BASE
2018-12-01 | Início |  | 25 | 1
2018-12-02 | Etapa 1 |  | 10 | 1
2018-12-03 | Etapa 2 |  | -10 | 1
2018-12-04 | Etapa 3 |  | 15 | 1
2018-12-05 | Etapa 4 |  | -15 | 1
2018-12-06 | Etapa 5 |  | 15 | 1
2018-12-07 | Etapa 6 |  | -15 | 1
2018-12-08 | Etapa 7 |  | 15 | 1
2018-12-09 | Etapa 8 |  | -20 | 1
2018-12-10 | Etapa 9 |  | 20 | 1
2018-12-11 | Etapa 10 |  | -15 | 1
2018-12-12 | Etapa 11 |  | 15 | 1
2018-12-13 | Etapa 12 |  | 10 | 1
2018-12-14 | Etapa 13 |  | -10 | 1
2018-12-15 | Etapa 14 |  | 15 | 1
2018-12-16 | Etapa 15 |  | -15 | 1
2018-12-17 | Etapa 16 |  | 15 | 1
2018-12-18 | Etapa 17 |  | -15 | 1
2018-12-19 | Etapa 18 |  | 15 | 1
2018-12-20 | Etapa 19 |  | -20 | 1
2018-12-21 | Etapa 20 |  | 20 | 1
2018-12-22 | Etapa 21 |  | 10 | 1
2018-12-23 | Etapa 22 |  | -10 | 1
2018-12-24 | Etapa 23 |  | 15 | 1
2018-12-25 | Etapa 24 |  | -15 | 1
2018-12-26 | Etapa 25 |  | 15 | 1
2018-12-27 | Etapa 26 |  | -15 | 1
2018-12-28 | Etapa 27 |  | 15 | 1
2018-12-29 | Etapa 28 |  | -20 | 1
2018-12-30 | Etapa 29 |  | 20 | 1
2018-12-31 | Término |  | -15 | 1
1